## Sheet1
'23년 해군 군수사령부 부대조달 발주계획
단위 : 천원
순번 | 유형 |  | 사업명 | 총사업비 | 예산액(23년) | 형태(공사/용역) | 사업계획 |  |  | 발주부대(발주부서) | 담당자(연락처)
| 공사 | 계약 |  |  |  |  | 발주예정 | 계약예정(월) | 계약종료예정(월)
1 | 대보수공사 | 부대계약 | 사령부 본관 노후 천장형냉난방기(EHP)교체(시설) | 131634 | 131634 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
2 | 대보수공사 | 부대계약 | 사령부 본관 노후 천장형냉난방기(EHP)교체(설비) | - | - | 관급자재 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
3 | 대보수공사 | 부대계약 | 노후 테니스장 보수 | 290436 | 290436 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
4 | 대보수공사 | 부대계약 | 노후 테니스장 보수 재해예방기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
5 | 대보수공사 | 부대계약 | 재진부대 노후 보일러 교체 및 보수 (5부두생활관, 공관, 헌병전대) | 214804 | 214804 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
6 | 대보수공사 | 부대계약 | 재진부대 노후 보일러 교체 및 보수 재해예방기술지도(5부두생활관, 공관, 헌병전대) | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
7 | 대보수공사 | 부대계약 | 상승관 노후 배수홈통 교체 | 114837 | 114837 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
8 | 대보수공사 | 부대계약 | 상승관 노후 배수홈통 교체 재해예방 기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
9 | 대보수공사 | 부대계약 | 식당(당포회관) 주변 토사 포장(시설) | 141959 | 141959 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
10 | 대보수공사 | 부대계약 | 식당(당포회관) 주변 토사 포장 재해예방 기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
11 | 대보수공사 | 부대계약 | 합동생활관 여성편의시설 설치 | 207871 | 207871 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
12 | 대보수공사 | 부대계약 | 합동생활관 여성편의시설 설치 재해예방 기술지도 | 2110 | 2110 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
13 | 대보수공사 | 부대계약 | 9-6부두 노후시설 보수(시설) | 341448 | 341448 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
14 | 대보수공사 | 부대계약 | 9-6부두 노후시설 보수(전기) | - | - | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
15 | 대보수공사 | 부대계약 | 9-6부두 노후시설 보수 재해예방 기술지도 | 2110 | 2110 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
16 | 대보수공사 | 부대계약 | 9-6부두 노후시설 보수 감리용역 | 6081 | 6081 | 용역 (감리) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
17 | 대보수공사 | 부대계약 | 안보지원부대 본관 노후시설 보수 | 162828 | 162828 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
18 | 대보수공사 | 부대계약 | 안보지원부대 본관 노후시설 보수 재해예방 기술지도 | 2110 | 2110 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
19 | 대보수공사 | 부대계약 | 군항변전소 노후 자동소화장치 교체 | 128789 | 128789 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
20 | 대보수공사 | 부대계약 | 군항변전소 노후 자동소화장치 교체 재해예방기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
21 | 대보수공사 | 부대계약 | 유류저장시설 안전거리 확보 | 106956 | 106956 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
22 | 대보수공사 | 부대계약 | 유류저장시설 안전거리 확보 재해예방기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
23 | 대보수공사 | 부대계약 | 1군항변전소 노후시설 보수 | 228505 | 228505 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
24 | 대보수공사 | 부대계약 | 1군항변전소 노후시설 보수 재해예방기술지도 | 2110 | 2110 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
25 | 대보수공사 | 부대계약 | 2군항변전소 노후진입로 보수 | 189847 | 189847 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
26 | 대보수공사 | 부대계약 | 2군항변전소 노후진입로 보수 재해예방기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
27 | 대보수공사 | 부대계약 | 263R/S 노후 가공선로 교체(공사) | 110100 | 110100 | 공사 | 23. 4. 3. | 23년 4월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
28 | 대보수공사 | 부대계약 | 263R/S 노후 가공선로 교체 재해예방기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 4. 3. | 23년 4월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
29 | 대보수공사 | 부대계약 | A중대 작전도로 보수 | 189428 | 189428 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
30 | 대보수공사 | 부대계약 | A중대 작전도로 보수 재해예방기술지도 | 2110 | 2110 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
31 | 대보수공사 | 부대계약 | 81, 82전대 노후 배관 교체 | 60137 | 60137 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
32 | 대보수공사 | 중앙계약 | 8전단 노후 보일러 교체 | 370101 | 370101 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
33 | 대보수공사 | 부대계약 | 8전단 노후 보일러 교체 재해예방기술지도 | 1482 | 1482 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
34 | 대보수공사 | 부대계약 | 8전단 노후 보일러 교체 감리 | 7402 | 7402 | 용역 (감리) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
35 | 대보수공사 | 부대계약 | 5전단 및 특전단 노후시설 보수 | 302622 | 302622 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
36 | 대보수공사 | 부대계약 | 5전단 및 특전단 노후시설 보수 재해예방기술지도 | 1161 | 1161 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
37 | 대보수공사 | 부대계약 | 53전대 산림순찰로 개선공사 | 79512 | 79512 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
38 | 대보수공사 | 부대계약 | 59전대 2기동건설대대 식당 온수보일러 교체 | 208419 | 208419 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
39 | 대보수공사 | 부대계약 | 59전대 2기동건설대대 식당 온수보일러 교체 재해예방기술지도 | 1532 | 1532 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
40 | 대보수공사 | 부대계약 | 59전대 2기동건설대대 식당 온수보일러 교체 감리 | 3044 | 3044 | 용역 (감리) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
41 | 대보수공사 | 부대계약 | 작전사 노후시설 보수 | 283469 | 283469 | 관급자재 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
42 | 대보수공사 | 부대계약 | 특전단 DSRV격납고 크레인 보수 | 96878 | 96878 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
43 | 대보수공사 | 부대계약 | 특전단 특전관 노후시설 개선(시설) | 303439 | 303439 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
44 | 대보수공사 | 부대계약 | 특전단 특전관 노후시설 개선 재해예방기술지도 | 2323 | 2323 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
45 | 대보수공사 | 부대계약 | 특전단 특전관 노후시설 개선 감리 | 6869 | 6869 | 용역 (감리) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
46 | 대보수공사 | 부대계약 | 특전단 한주호관 노후설비 개선 | 43444 | 43444 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
47 | 대보수공사 | 부대계약 | 특전단 누수건물 방수공사 | 247949 | 247949 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
48 | 대보수공사 | 부대계약 | 특전단 누수건물 방수공사 재해예방기술지도 | 1532 | 1532 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
49 | 대보수공사 | 부대계약 | 진해군항 9부두 조명타워 설치공사 | 153111 | 153111 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
50 | 대보수공사 | 부대계약 | 진해군항 9부두 조명타워 설치공사 재해예방기술지도 | 1532 | 1532 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
51 | 대보수공사 | 부대계약 | 군수사 노후시설 개선 | 315537 | 315537 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
52 | 대보수공사 | 부대계약 | 군수사 노후시설 개선 재해예방기술지도 | 3064 | 3064 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
53 | 대보수공사 | 부대계약 | 병탄창 당직실 수신기 이설공사 | 155051 | 155051 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
54 | 대보수공사 | 부대계약 | 병탄창 당직실 수신기 이설공사 재해예방기술지도 | 2043 | 2043 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
55 | 대보수공사 | 부대계약 | 병탄창 및 보급창 환경개선공사(설비) | 372685 | 372685 | 관급자재 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
56 | 대보수공사 | 부대계약 | 병탄창 및 보급창 환경개선공사(전기) | - | - | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
57 | 대보수공사 | 부대계약 | 병탄창 및 보급창 환경개선공사 재해예방기술지도 | 2043 | 2043 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
58 | 대보수공사 | 중앙계약 | 보급창 물류관리대대 및 90호 창고 개선 | 394756 | 394756 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
59 | 대보수공사 | 부대계약 | 보급창 물류관리대대 및 90호 창고 개선 재해예방기술지도 | 2554 | 2554 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
60 | 대보수공사 | 부대계약 | 병탄창 노후 유류탱크 교체 | 46144 | 46144 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
61 | 대보수공사 | 중앙계약 | 병탄창 부도 초소 진입계단 설치 및 리모델링 공사(섬지역, 재해예방 제외) | 479890 | 479890 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
62 | 대보수공사 | 부대계약 | 병탄창 탄약고 외벽/방호벽 도장공사 | 276020 | 276020 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
63 | 대보수공사 | 부대계약 | 병탄창 탄약고 외벽/방호벽 도장공사 재해예방기술지도 | 2043 | 2043 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
64 | 대보수공사 | 부대계약 | 보급창 특고압 전기시설물 교체(공사) | 167630 | 167630 | 공사 | 23. 4. 3. | 23년 4월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
65 | 대보수공사 | 부대계약 | 보급창 특고압 전기시설물 교체 재해예방기술지도 | 2554 | 2554 | 용역 (기술지도) | 23. 4. 3. | 23년 4월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
66 | 대보수공사 | 부대계약 | 보급창 폐유처리장 폐유탱크 소제 | 18783 | 18783 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
67 | 대보수공사 | 부대계약 | 보급창 83호 창고 노후 지붕 교체 | 227640 | 227640 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
68 | 대보수공사 | 부대계약 | 보급창 83호 창고 노후 지붕 교체 재해예방기술지도 | 2043 | 2043 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
69 | 대보수공사 | 부대계약 | 보급창 잠수함 2호 창고 노후 지붕 교체 | 180853 | 180853 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
70 | 대보수공사 | 부대계약 | 보급창 잠수함 2호 창고 노후 지붕 교체 재해예방기술지도 | 2043 | 2043 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
71 | 대보수공사 | 부대계약 | 야교대 가로등 교체공사 | 257111 | 257111 | 공사 | 23. 4. 3. | 23년 4월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
72 | 대보수공사 | 부대계약 | 야교대 가로등 교체공사 재해예방기술지도 | 842 | 842 | 용역 (기술지도) | 23. 4. 3. | 23년 4월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
73 | 대보수공사 | 부대계약 | 리더십센터 경계시설 토사 유실 보강공사 설계용역 | 10176 | 10176 | 용역 (설계) | 23. 1.11. | 23년 1월 | 23년 4월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
74 | 대보수공사 | 부대계약 | 리더십센터 경계시설 토사 유실 보강공사 | 109652 | 109652 | 공사 | 23. 4. 3. | 23년 4월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
75 | 대보수공사 | 부대계약 | 리더십센터 경계시설 토사 유실 보강공사 재해예방기술지도 | 1683 | 1683 | 용역 (기술지도) | 23. 4. 3. | 23년 4월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
76 | 대보수공사 | 부대계약 | 교육사 전반 전기설비 교체공사 | 222795 | 222795 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
77 | 대보수공사 | 부대계약 | 교육사 전반 전기설비 교체공사 재해예방기술지도 | 842 | 842 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
78 | 대보수공사 | 부대계약 | 야교대 야외화장실 개선공사 | 175321 | 175321 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
79 | 대보수공사 | 부대계약 | 야교대 야외화장실 개선공사 재해예방기술지도 | 1683 | 1683 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
80 | 대보수공사 | 부대계약 | 잠수함사 노후시설 보수공사(시설) | 456765 | 456765 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
81 | 대보수공사 | 부대계약 | 잠수함사 노후시설 보수공사(설비) | - | - | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
82 | 대보수공사 | 부대계약 | 잠수함사 노후시설 보수공사 재해예방기술지도 | 1532 | 1532 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
83 | 대보수공사 | 부대계약 | 잠수함수리창 통합정비고 천정크레인 HOIST 교체 | 291397 | 291397 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
84 | 대보수공사 | 부대계약 | 잠수함수리창 통합정비고 천정크레인 HOIST 교체 재해예방기술지도 | 1532 | 1532 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
85 | 대보수공사 | 부대계약 | 잠수함사 노후 시스템 냉난방기 교체 (사업변경-예산변경 될수도..) | 297842 | 297842 | 관급자재 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
86 | 대보수공사 | 부대계약 | 해양의학지원소 승강기 교체공사 | 106366 | 106366 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
87 | 대보수공사 | 부대계약 | 해양의학지원소 승강기 교체공사 재해예방기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
88 | 대보수공사 | 부대계약 | 해의원 진료본관 펌프/보일러 교체공사 | 105987 | 105987 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
89 | 대보수공사 | 부대계약 | 해의원 진료본관 펌프/보일러 교체공사 재해예방기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
90 | 대보수공사 | 부대계약 | 해양의학지원소 시설물 개선공사 | 123600 | 123600 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
91 | 대보수공사 | 부대계약 | 해양의학지원소 시설물 개선공사 재해예방기술지도 | 1266 | 1266 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
92 | 대보수공사 | 부대계약 | 62전대 노후 전기시설 개선공사 | 305747 | 305747 | 공사 | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
93 | 대보수공사 | 부대계약 | 62전대 노후 전기시설 개선공사 재해예방기술지도 | 1117 | 1117 | 용역 (기술지도) | 23. 1.25. | 23년 3월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
94 | 대보수공사 | 부대계약 | 재진부대 전반 전기 개선공사 설계용역 | 35009 | 35009 | 용역 (설계) | 23. 1.11. | 23년 1월 | 23년 4월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 박미연(055-549-3642)
95 | 소보수공사 | 부대계약 | 23-01-00창 생활관 냉.난방시설 보수공사 | 150000 | 150000 | 공사 | 23. 1.30. | 23년 2월 | 23년 5월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 7급 김영이(055-549-1765)
96 | 소보수공사 | 부대계약 | 23-02-0도 생활관 설비시설 보수공사 | 98000 | 98000 | 공사 | 23. 1.30. | 23년 2월 | 23년 7월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 8급 주제민(055-549-1765)
97 | 소보수공사 | 부대계약 | 23-03-00사 방공호 전기시설 보수공사 | 45000 | 45000 | 공사 | 23. 3.30. | 23년 4월 | 23년 7월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 9급 우승재(055-549-1766)
98 | 소보수공사 | 부대계약 | 23-04-0도 조수기 설비시설 보수공사 | 50000 | 50000 | 공사 | 23. 1.30. | 23년 2월 | 23년 6월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이두연(055-549-1769)
99 | 소보수공사 | 부대계약 | 23-05-00사 회의실 보수공사 | 35000 | 35000 | 공사 | 23. 2.20. | 23년 3월 | 23년 7월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 정우식(055-549-1762)
100 | 용역 | 중앙계약 | 23-병탄창 예초 용역 | 209991 | 209991 | 용역 | 23. 1.30. | 23년 3월 | 23년 12월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 상사 최석근(055-549-2986)
101 | 용역 | 중앙계약 | 23-병탄창 숲정비 용역 | 348127 | 348127 | 용역 | 23. 1.30. | 23년 3월 | 23년 12월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 상사 최석근(055-549-2986)
102 | 용역 | 부대계약 | 23-병탄창 00 오수처리시설 위탁관리용역 | 11165 | 11165 | 용역 | 23. 1.16. | 23년 2월 | 23년 12월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 상사 최석근(055-549-2986)
103 | 신영공사 | 부대계약 | 교육사 보국사 리모델링 | 1900426 | 19004 | 공사 (패키지) | 23. 9.30 | 23년 10월 | 24년 9월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
104 | 신영공사 | 부대계약 | 교육사 기행교 연병장 개선 | 1928920 | 19289 | 공사 (패키지) | 23. 9.30 | 23년 10월 | 24년 9월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
105 | 신영공사 | 부대계약 | 교육사 리더십센터 위병소(면회실) 신축 | 478185 | 4782 | 공사 (패키지) | 23. 5.30 | 23년 6월 | 24년 9월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
106 | 신영공사 | 부대계약 | 교육사 기술행정학교 도로 개선 | 458665 | 4587 | 공사 (패키지) | 23. 5.30 | 23년 6월 | 24년 9월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
107 | 신영공사 | 부대계약 | 교육사 석면함유건물 개선 | 322397 | 322397 | 공사 (패키지) | 23. 5.30 | 23년 6월 | 23년 12월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
108 | 신영공사 | 부대계약 | 교육사 전투병과학교 무장학부 철거 | 1065459 | 21309 | 공사 (패키지) | 23. 6.30 | 23년 7월 | 24년 9월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
109 | 신영공사 | 중앙계약 | 작전사 재진지역 내진보강 2차 | 2107994 | 21080 | 공사 (패키지) | 23. 10.30 | 23년 11월 | 24년 10월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
110 | 신영공사 | 부대계약 | 작전사(8전단, 특전단) 석면함유건물 개선 | 207528 | 207528 | 공사 (패키지) | 23. 5.30 | 23년 6월 | 23년 12월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
111 | 신영공사 | 부대계약 | (8전단)개인화기사격장 시설개선 | 636582 | 636582 | 공사 (패키지) | 23. 5.30 | 23년 6월 | 23년 12월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
112 | 신영공사 | 부대계약 | 작전사 재진지역 내진보강 2차(설계용역) | 77785 | 77785 | 용역 (설계) | 23. 1.25. | 23년 2월 | 23년 10월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
113 | 신영공사 | 부대계약 | 작전사(8전단, 특전단) 석면함유건물 개선(설계용역) | 10003 | 10003 | 용역 (설계) | 23. 1.25. | 23년 2월 | 23년 5월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
114 | 신영공사 | 부대계약 | (8전단)개인화기사격장 시설개선(설계용역) | 41187 | 41187 | 용역 (설계) | 23. 1.25. | 23년 2월 | 23년 5월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 6급 이준승(053-750-7131)
115 | 신영공사 | 부대계약 | 군수사 병탄창 해성/해룡 유도탄 연료정비실 신축 | 1122025 | 75342 | 공사 (패키지) | 23. 9. 20 | 23년 9월 | 24년 7월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
116 | 신영공사 | 부대계약 | 군수사 병탄창 전지통합저장고 신축 | 1399133 | 92677 | 공사 (패키지) | 23. 10. 20 | 23년 10월 | 24년 10월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
117 | 신영공사 | 부대계약 | 군수사 보급창 9부두 유류 불출/수급실 신축 | 127505 | 127505 | 공사 (패키지) | 23 .7. 10 | 23년 8월 | 23년 12월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
118 | 신영공사 | 부대계약 | 해사 내진보강 3차 | 1446339 | 68106 | 공사 (패키지) | 23. 9.10 | 23년 9월 | 24년 8월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
119 | 신영공사 | 부대계약 | 잠수함사 내진보강 | 1088192 | 52275 | 공사 (패키지) | 23. 8.10 | 23년 8월 | 24년 7월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
120 | 신영공사 | 부대계약 | 진기사(구벙커) 석면함유건물 개선 | 57952 | 57952 | 공사 (패키지) | 23. 7.10 | 23년 8월 | 23년 12월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
121 | 신영공사 | 부대계약 | 해양의료원 병동 리모델링 | 1060856.196 | 70204.881 | 공사 (패키지) | 23. 7.10 | 23년 8월 | 24년 9월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
122 | 신영공사 | 부대계약 | (진기사) 드론 비행훈련장 신축 | 280304 | 280304 | 공사 (패키지) | 23. 6.10 | 23년 7월 | 23년 12월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
123 | 신영공사 | 부대계약 | 군수사 병탄창 해성/해룡 유도탄 연료정비실 신축(설계용역) | 64770 | 64770 | 용역 (설계) | 23. 1.20 | 23년 2월 | 23년 8월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
124 | 신영공사 | 부대계약 | 군수사 병탄창 전지통합저장고 신축(설계용역) | 79480 | 79480 | 용역 (설계) | 23. 1.13 | 23년 2월 | 23년 10월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
125 | 신영공사 | 부대계약 | 군수사 보급창 9부두 유류 불출/수급실 신축(설계용역) | 10389 | 10389 | 용역 (설계) | 23. 1.20 | 23년 2월 | 23년 7월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 양영진(053-750-7132)
126 | 신영공사 | 중앙계약 | 23-고속상륙정 시설공사 | 30391087 | 14197000 | 공사 (패키지) | 23. 1.20 | 23년 2월 | 23년 7월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 소령 최은희(02-748-5464)
127 | 신영공사 | 중앙계약 | 군수사 병탄창 특수탄 부수기재창고 신축(설계용역) | 5927031 | 156799 | 용역 (설계) | 23. 1.20 | 23년 2월 | 23년 7월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 정성헌 (02-748-5465)
128 | 신영공사 | 중앙계약 | 23-군수사 병탄창 옥외소화설비 신설공사 | 5468000 | - | 공사 (패키지) | 23. 1.20 | 23년 2월 | 23년 7월 | 관련 사항 필요 시 담당자 문의 | 5급 문순식(02-748-4418)